## Sheet1
Etapa | Actividad | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13
1. Recaudación de datos | Recopilación de datos | bar: Sem 1 to Sem 2
Diseño de indicadores | bar: Sem 3 to Sem 4
Aplicación de indicadores | bar: Sem 4 to Sem 5
2. Planificación | Estructuración genera de la pag web | bar: Sem 5
Programación de diseño de la pag web | bar: Sem 6
Creación de la estructura de base de datos | bar: Sem 7
3. Programación | Programación de lógica y manejo de datos | bar: Sem 8
Inserción de información | bar: Sem 9
Prueba | bar: Sem 10
Correción de fallos | bar: Sem 11
4. Entrega | Capacitación al solicitante para su adopción | bar: Sem 12 to Sem 13